RIBUZZ AI

Sistema de claridad comercial

Alcance del Proyecto

Workflow Multi-Agente en n8n

Documento de brief técnico para implementación externa

Versión 1.0 · Mayo 2026

Confidencial · RiBuzz AI

José David Barrientos · CEO · jose@ribuzz.co

Medellín, Colombia

# Tabla de contenido

# 1. Resumen ejecutivo

RiBuzz AI es un sistema de diagnóstico comercial productizado para micro y pequeñas empresas. El usuario completa un cuestionario conversacional de 32 preguntas y, al terminar, recibe un score por 14 variables comerciales críticas, un reporte narrativo de su situación y un playbook de 30 días con acciones priorizadas. Internamente, el equipo RiBuzz recibe una clasificación del lead (MQL/SQL/no_fit) con ruta sugerida de monetización.

El núcleo del producto es un motor de IA multi-agente que orquesta 8 agentes especializados sobre Claude (Anthropic). Este motor es lo que se encarga este documento.

RiBuzz ya cuenta con la aplicación Next.js, la base de datos Supabase con esquema completo y un workflow inicial de n8n importable. Lo que necesitamos del desarrollador es: instalar y activar ese workflow en la instancia n8n del cliente (Hostinger VPS), configurar todas las credenciales, ejecutar pruebas end-to-end con datos reales, iterar prompts según resultados de calidad, y entregar un sistema productivo con criterios de aceptación claros, además de capacitar al equipo RiBuzz en cómo modificar prompts e interpretar el flujo.

Stack técnico relevante: Next.js 14 · Supabase (Postgres + Auth + RLS) · n8n self-hosted en Hostinger · Claude Sonnet 4.5 vía Anthropic API.

Duración estimada del trabajo: 3 semanas. Modalidad: freelance / consultoría puntual.

# 2. Contexto del producto

## 2.1 Qué es RiBuzz AI

RiBuzz AI convierte información comercial dispersa en diagnóstico estructurado, score de variables críticas, reporte de situación actual y playbook accionable personalizado. No es un chatbot genérico. No es un CRM. No es una agencia. Es una metodología productizada.

Transformación central: una empresa entra con información comercial dispersa y sale con claridad sobre qué está frenando sus ingresos, qué corregir primero y cómo debería funcionar su sistema comercial.

## 2.2 Modelo de negocio y monetización

El diagnóstico gratuito es el lead magnet. A partir del score y la clasificación interna del lead, el equipo RiBuzz ofrece — cuando hay fit — alguna de estas rutas:

- Diagnóstico premium (COP 150k–300k): reporte ampliado + sesión de revisión 1:1.

- Diseño comercial (COP 800k–1.5M): rediseño de oferta, ICP y canal.

- Implementación (a convenir): construcción de los activos del playbook.

- Growth partner (COP 1.5M–3M/mes): acompañamiento continuo.

- SaaS base (futuro, COP 49k–99k/mes): score actualizable con datos vivos.

## 2.3 ICP del producto

Fundadores o gerentes de micro/pequeñas empresas de servicios en Medellín, no técnicos, 1–20 personas, facturando activamente desde hace mínimo 6 meses. Sectores prioritarios: servicios B2B, educación digital, turismo, salud/wellness, comercio por redes. Anti-perfil: ideas sin tracción, empresas grandes con RevOps propio, fundadores no coachables.

## 2.4 Estado actual de la plataforma

Lo que YA está construido y funcionando:

- App Next.js 14 (App Router) con landing, registro, login, flujo conversacional de 32 preguntas, pantalla de procesamiento, pantalla de resultados y panel admin.

- Supabase configurado: tablas users, companies, diagnostics, diagnostic_answers, scores, reports, playbooks, leads, processing_jobs. RLS activo. Trigger de sincronización auth → public.users.

- Workflow JSON de n8n con los 8 agentes ya diseñado (ribuzz-multi-agent-workflow.json). Funciona como punto de partida — se importa y se configura.

- Prompts versionados en docs/agent-prompts.md.

- Instancia n8n self-hosted en VPS Hostinger en https://n8n.srv1097452.hstgr.cloud/.

Lo que NO está hecho y es objeto de este proyecto:

- Instalación del workflow en n8n con credenciales reales.

- Variables de entorno del contenedor n8n configuradas.

- Pruebas end-to-end con diagnósticos reales.

- Iteración de prompts basada en outputs reales (los actuales son v1, sin tuning sobre data real).

- Manejo de errores robusto en cada agente (hoy hay un branch global de error pero no por nodo).

- Documentación inline del workflow en n8n (sticky notes explicativas).

- Handoff y capacitación al equipo RiBuzz.

# 3. El problema que resuelve este workflow

La V0 del MVP llamaba a Claude directamente desde la API route de Next.js con 5 prompts secuenciales (P1–P5). Funcionalmente correcta pero limitada para la fase de iteración: cada cambio en un prompt requería commit, push y redeploy. La calidad del scoring tenía margen porque un solo prompt con la rúbrica completa de 14 variables tendía a generalizar.

Decidimos reestructurar a un sistema multi-agente en n8n por tres razones:

- Velocidad de iteración. Los prompts viven en nodos n8n editables sin redeploy. Equipo no-técnico puede ajustar tono, criterios de scoring y formato de output.

- Especialización. Dividir el scoring por dominio (PMF, monetización, adquisición, operaciones) deja a cada agente con una rúbrica focal de 3–4 variables y mejora la profundidad del análisis.

- Paralelismo. Los 4 scorers corren simultáneamente, bajando el tiempo total de procesamiento.

Trade-offs aceptados: añade un servicio más que mantener (la instancia n8n), un hop extra de red por llamada al webhook, y debugging distribuido entre n8n y la app. Asumimos estos costos a cambio de la flexibilidad de producto.

# 4. Alcance del proyecto

## 4.1 Incluye (in scope)

- Importar el workflow ribuzz-multi-agent-workflow.json a la instancia n8n del cliente.

- Configurar la credencial Postgres apuntando a la base de datos Supabase del cliente.

- Cargar las variables de entorno ANTHROPIC_API_KEY y RIBUZZ_WEBHOOK_SECRET en el contenedor n8n vía SSH a la VPS Hostinger.

- Activar el workflow y validar que el webhook responde correctamente.

- Ejecutar 10 diagnósticos de prueba con datos provistos por el cliente y validar outputs en cada paso del flujo.

- Iterar los 7 system prompts según resultados de las pruebas hasta alcanzar la calidad acordada en los criterios de aceptación (sección 11).

- Implementar manejo de errores granular: si cualquier agente falla, el workflow debe marcar el job como failed con un mensaje útil en processing_jobs.error_message — no quedar en running indefinidamente.

- Documentar el flow con sticky notes en n8n explicando cada agente, qué hace, qué espera, qué retorna.

- Actualizar docs/agent-prompts.md cada vez que un prompt cambie sustancialmente.

- Sesión de handoff de 90 minutos con el equipo RiBuzz: cómo abrir/editar un agente, cómo leer una ejecución fallida, cómo agregar un nuevo paso si el negocio lo requiere.

- Entrega de un reporte final con los 10 diagnósticos de muestra, métricas de latencia, costo Anthropic por ejecución y observaciones del Quality Reviewer.

## 4.2 No incluye (out of scope)

- Desarrollo de la app Next.js. La app ya está construida y funcionando (incluye landing, auth, flujo de 32 preguntas, pantalla de procesamiento, panel admin).

- Modificaciones al esquema de base de datos. El esquema está versionado en supabase/migrations/. Si surge un cambio necesario, se documenta y se ejecuta como parte del cierre de proyecto, pero no es el foco.

- Hosting, mantenimiento o seguridad de la VPS de Hostinger. El cliente ya tiene n8n corriendo. El desarrollador necesita acceso SSH para configurar env vars y, eventualmente, hacer restart del contenedor.

- Flujos de follow-up post-diagnóstico (WhatsApp, email, Google Sheets). Eso es Fase 2 del producto.

- Integración con Wompi u otra pasarela de pagos.

- Datos sintéticos de prueba. El cliente provee 10 diagnósticos reales (anonimizados) para validación.

- Modificaciones al modelo de IA. Se usa Claude Sonnet 4.5 según el blueprint. Cambiar de modelo o proveedor está fuera de alcance.

- UI/UX del frontend. Si el flow agrega nuevos datos al output, el cliente decide después si los muestra y cómo en la app.

# 5. Arquitectura general

El flujo completo, de extremo a extremo:

- Usuario completa las 32 preguntas en https://[app].vercel.app/diagnostic. Cada respuesta se guarda en diagnostic_answers en tiempo real vía POST /api/diagnostic/save.

- Al responder la pregunta 32, la app redirige a /processing y dispara POST /api/diagnostic/process.

- La API route /api/diagnostic/process verifica autenticación, crea una fila en processing_jobs con status='queued' y dispara POST al webhook n8n con headers x-ribuzz-secret y body {job_id, diagnostic_id}.

- n8n recibe el webhook, valida el secret, marca el job en status='running' y empieza a ejecutar los 8 agentes.

- Mientras n8n procesa, la pantalla /processing del frontend hace polling cada 2s a GET /api/jobs/[job_id] mostrando current_phase y progress_pct.

- n8n al terminar escribe en scores, reports, playbooks y leads, marca el diagnostic como completed y el job como completed.

- El frontend detecta job.status='completed' y redirige a /results donde el usuario ve su diagnóstico.

- En paralelo, el equipo RiBuzz puede entrar a /admin (acceso restringido por allowlist de emails) y ver el lead con la clasificación interna del agente 6.

## 5.1 Diagrama lógico de los agentes

Una vez disparado el webhook, n8n ejecuta:

Webhook → Validate → Job:running → Fetch diagnostic + answers

→ Code: calculate metrics (puro JS, fórmulas comerciales)

→ Agente 1: Sintetizador (Claude) → Parse P1

→ Job:scoring

→ SPLIT en paralelo:

├── Agente 2A: PMF Scorer (4 vars)

├── Agente 2B: Monetización Scorer (4 vars)

├── Agente 2C: Adquisición Scorer (3 vars)

└── Agente 2D: Operaciones Scorer (3 vars)

→ Merge + Combine 14 scores

→ Agente 3: Top Fugas Selector (impacto 40% + urgencia 30% + facilidad 30%)

→ Job:reporting

→ Agente 4: Reporter (narrativa < 400 palabras)

→ Agente 5: Playbook Strategist (3 acciones + plan 30 días)

→ Agente 6: Lead Classifier (MQL/SQL + mensaje WhatsApp)

→ Agente 7: Quality Reviewer (audita consistencia)

→ Persistencia paralela: scores, reports, playbooks, leads

→ Mark diagnostic completed + Job:completed → Respond 200

## 5.2 Latencia esperada

Procesamiento total objetivo: P50 < 60 segundos, P95 < 90 segundos. Distribución estimada:

| Fase | Latencia esperada | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Fetch + Code | < 2s | Postgres + JS |
| Agente 1 | 8–12s | Synthesis larga |
| Agentes 2A–2D (paralelo) | 10–15s | Tiempo = el más lento |
| Agente 3 | 4–6s | Output pequeño |
| Agente 4 | 8–12s | Narrativa |
| Agente 5 | 10–14s | Playbook largo |
| Agente 6 | 4–6s | Classifier corto |
| Agente 7 | 4–6s | Review |
| Persistencia | < 2s | Upserts paralelos |
| TOTAL | 50–75s |  |

# 6. Especificación de los 8 agentes

Esta sección define el contrato de cada agente: rol, modelo, parámetros, input esperado y output esperado. Los prompts completos están en docs/agent-prompts.md (referencia canónica). Si hay discrepancia entre lo que dice este documento y el archivo de prompts, prevalece agent-prompts.md.

## 6.1 Agente 1 — Sintetizador

Rol: estructura las 32 respuestas crudas del usuario en un JSON tipado por variable. Sin juicio de calidad — solo organización. Es el único agente que ve TODAS las respuestas en bruto.

Modelo: claude-sonnet-4-5 · Max tokens: 4096 · Temperatura: default (1.0)

Reglas clave:

- Si is_unknown=true o answer_text vacío → registrar el campo como "DESCONOCIDO" y agregar el nombre de la variable al array flags[].

- Si la respuesta es vaga o incompleta → guardar lo que hay + nota en observaciones.

- Nunca inventar información.

- Devolver SOLO JSON sin texto adicional.

## 6.2 Agentes 2A–2D — Scorers especializados (paralelo)

Cada scorer evalúa entre 3 y 4 variables de su dominio. Escala 1–5 (1=Crítico, 2=Débil, 3=Funcional, 4=Fuerte, 5=Escalable). Si is_unknown=true → score máximo 2.

| Agente | Dominio | Variables que evalúa |
| --- | --- | --- |
| 2A | Product-Market Fit | problema · solucion · icp · cliente_actual |
| 2B | Monetización | oferta · ecuacion_valor · ticket_medio · recurrencia |
| 2C | Adquisición | canal_adquisicion · cac · conversion |
| 2D | Operaciones | seguimiento · escalamiento · capacidad_ejecucion |

Para cada variable, el output incluye: score (1–5), estado (texto), diagnóstico (1 frase), impacto (1 frase), recomendación (1 acción concreta).

## 6.3 Agente 3 — Top Fugas Selector

Rol: recibe los 14 scores agregados y selecciona EXACTAMENTE 3 variables como top_fugas. Criterio:

- Impacto potencial en ingresos si se corrige (40%)

- Urgencia del problema ahora (30%)

- Facilidad real de mejora dado el contexto (30%)

Desempate: la variable con score más bajo va primero.

## 6.4 Agente 4 — Reporter

Rol: redacta el reporte que ve el fundador en /results. Tono honesto, sin jerga técnica, claro en 2 minutos. Max 400 palabras en situacion_actual. lectura_principal = una frase impactante y honesta. siguiente_paso = ejecutable en 7 días.

## 6.5 Agente 5 — Playbook Strategist

Rol: diseña el playbook 30 días. Adaptado al sector y tamaño de la empresa. Máximo 3 acciones priorizadas. Cada acción ataca una de las top_fugas. Cada acción incluye: titulo, que_corregir, por_que, como, metrica, resultado_esperado, tiempo_estimado, prioridad.

## 6.6 Agente 6 — Lead Classifier (output solo interno)

Rol: clasificación del lead para el equipo RiBuzz. Output NUNCA se muestra al usuario. Define status (mql/sql/no_fit), fit_level, urgency, payment_capacity, execution_capacity, suggested_route y opening_message (mensaje WhatsApp para primer contacto, máximo 3 líneas).

## 6.7 Agente 7 — Quality Reviewer

Rol: audita la consistencia de todos los outputs. No modifica nada, solo señala. Verifica que las top_fugas reflejen los scores más bajos, que el playbook ataque las top_fugas, que la lectura_principal sea coherente con el score_global, que el suggested_route sea coherente con fit/payment/execution, y que ninguna recomendación sea genérica/copy-paste. Output: { ok, observaciones, severity }.

# 7. Modelo de datos

Tablas relevantes para el workflow (DDL completo en supabase/migrations/). El desarrollador trabaja contra Supabase Postgres usando la credencial Postgres en n8n con el rol service_role (bypassa RLS).

## 7.1 Inputs del workflow

| Tabla | Qué contiene |
| --- | --- |
| diagnostics | Diagnóstico que se está procesando. Campos clave: id, company_id, status, current_question. |
| diagnostic_answers | 32 filas con question_number, variable_bd, question_text, answer_text, is_unknown. variable_bd puede contener "var1,var2" en preguntas fusionadas. |
| companies | Datos de la empresa: name, sector (enum), city, size, stage, website. |
| users | Owner de la empresa: name, email, whatsapp. Útil para personalizar el opening_message del Agente 6. |
| processing_jobs | Job ID del procesamiento actual. status, current_phase, progress_pct. El workflow lo va actualizando en cada fase. |

## 7.2 Outputs del workflow

El workflow upsertea en estas tablas. Todas tienen unique constraint en diagnostic_id — un diagnóstico = un set de resultados. Re-ejecutar el workflow sobre el mismo diagnostic_id es seguro: sobrescribe.

| Tabla | Campos clave que escribe el workflow |
| --- | --- |
| scores | 14 columnas int (problema, solucion, icp, cliente_actual, oferta, ecuacion_valor, ticket_medio, recurrencia, canal_adquisicion, cac, conversion, seguimiento, escalamiento, capacidad_ejecucion), score_global (numeric), top_fugas (jsonb), calculated_metrics (jsonb), raw_ai_response (jsonb). |
| reports | situacion_actual, lectura_principal, variables_fuertes (jsonb), variables_debiles (jsonb), recomendacion_general, siguiente_paso. |
| playbooks | cliente_prioritario, oferta_recomendada, canal_sugerido, mensaje_base, acciones (jsonb array), metricas_a_medir (jsonb array), plan_30_dias (jsonb). |
| leads | status, fit_level, urgency, payment_capacity, execution_capacity, suggested_route, justificacion, opening_message. |

Importante sobre nomenclatura: los nombres de columna de scores y la variable_bd de diagnostic_answers son la convención del proyecto. NO renombrar. Los prompts dependen de esos nombres exactos.

# 8. Contrato API del webhook

## 8.1 Endpoint

POST {N8N_BASE_URL}/webhook/ribuzz-diagnostic

URL base de producción: https://n8n.srv1097452.hstgr.cloud

URL completa esperada: https://n8n.srv1097452.hstgr.cloud/webhook/ribuzz-diagnostic

## 8.2 Headers

| Header | Valor | Obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Content-Type | application/json | Sí |
| x-ribuzz-secret | Valor de RIBUZZ_WEBHOOK_SECRET | Sí. Si no coincide → 401 |

## 8.3 Body de entrada

{

"job_id": "uuid del processing_jobs",

"diagnostic_id": "uuid del diagnostic"

}

## 8.4 Response síncrona

El webhook NO espera a que el flow complete. Responde rápido (< 15s) con confirmación de recepción. El procesamiento sigue en background, la app hace polling vía /api/jobs/[id].

{ "ok": true, "diagnostic_id": "...", "score_global": 2.8, "review_ok": true }

Si la validación inicial falla:

{ "error": "Invalid webhook secret" }   // 401

## 8.5 Side effects garantizados

Al final de un run exitoso, el desarrollador debe garantizar que:

- scores tiene una fila para diagnostic_id.

- reports tiene una fila para diagnostic_id.

- playbooks tiene una fila para diagnostic_id.

- leads tiene una fila para diagnostic_id.

- diagnostics.status = 'completed' y diagnostics.completed_at NO es null.

- processing_jobs.status = 'completed', progress_pct = 100, completed_at NO es null.

Si algún agente falla, debe garantizar:

- processing_jobs.status = 'failed'.

- processing_jobs.error_message tiene texto útil para el operador (qué nodo falló, qué dijo el error).

- processing_jobs.completed_at != null (también se setea en failure para cerrar el job).

- Las respuestas del usuario en diagnostic_answers NUNCA se borran ni se modifican.

# 9. Entorno y credenciales

## 9.1 Accesos que el cliente provee

- SSH a la VPS Hostinger donde corre n8n.

- Usuario admin de n8n (https://n8n.srv1097452.hstgr.cloud).

- Contraseña de la base de datos Supabase (project ref: tzehvodilrqwwtvswqxz).

- API key de Anthropic (sk-ant-...).

- Repositorio del código (Next.js + migraciones + workflow JSON base).

## 9.2 Variables de entorno requeridas en el contenedor n8n

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| ANTHROPIC_API_KEY | API key del cliente en Anthropic. Solo servidor. |
| RIBUZZ_WEBHOOK_SECRET | Secret compartido con la app Next.js. Cualquier string aleatorio largo (recomendado: 32+ chars). |

## 9.3 Credencial Postgres en n8n

Nombre exacto: Supabase Postgres (lo referencian los nodos del workflow). Conectar a:

Host:     db.tzehvodilrqwwtvswqxz.supabase.co

Database: postgres

User:     postgres

Password: [del cliente]

Port:     5432

SSL:      Require

# 10. Criterios de aceptación

El proyecto se considera entregado cuando se cumplen todos los criterios siguientes:

## 10.1 Funcionales

- 10 diagnósticos reales procesados end-to-end sin error.

- 100% de los diagnósticos terminan con scores, reports, playbooks y leads escritos correctamente.

- 100% de los diagnósticos marcan diagnostics.status='completed' y processing_jobs.status='completed'.

- Si se inyecta un fallo simulado en un agente (ej. API key vacía), processing_jobs.status='failed' con error_message útil. Las respuestas del usuario siguen intactas.

## 10.2 Calidad de los outputs

- Validación humana en 5 muestras: los scores son coherentes con las respuestas (no se ven "plantillas" pegadas).

- Las recomendaciones del playbook mencionan elementos concretos de la empresa (nombre, sector, situación).

- El Agente 7 (Quality Reviewer) marca como ok:true al menos 8 de los 10 diagnósticos de prueba.

- Los outputs JSON son válidos y parseables en 100% de las corridas.

- Las top_fugas seleccionadas por el Agente 3 son consistentes con los scores más bajos del Agente 2.

## 10.3 Performance

- Latencia total: P50 < 60s, P95 < 90s sobre los 10 diagnósticos de prueba.

- Costo Anthropic por diagnóstico < USD 0.20 (medido en Anthropic Console).

- Soporta 3 diagnósticos concurrentes sin degradación notable de latencia.

## 10.4 Documentación y handoff

- Cada agente tiene un sticky note en n8n explicando: rol, input, output, decisiones de prompt no obvias.

- docs/agent-prompts.md actualizado con la versión final de los 7 prompts.

- Reporte final (PDF o Markdown) con: 10 muestras de salida, métricas de latencia y costo, observaciones del Quality Reviewer, lista de prompts modificados durante la iteración.

- Sesión de handoff de 90 minutos grabada (Loom o equivalente) cubriendo: cómo editar un agente, cómo leer una ejecución fallida, cómo activar/desactivar el workflow, cómo agregar un nuevo paso simple.

# 11. Entregables

- Workflow n8n activo y funcionando en producción en https://n8n.srv1097452.hstgr.cloud/.

- Workflow JSON exportado al final del proyecto (post-iteración) y guardado en n8n/ribuzz-multi-agent-workflow-final.json del repositorio del cliente.

- Sticky notes documentando cada agente dentro del editor de n8n.

- docs/agent-prompts.md actualizado con la versión final de los prompts.

- Reporte final entregado por escrito con los 10 diagnósticos de prueba, métricas, costos y observaciones.

- Sesión de handoff grabada con el equipo RiBuzz.

- Lista de issues conocidos / mejoras futuras priorizadas, en formato CSV o tabla.

## 11.1 Propiedad intelectual

Todo el código, prompts, workflows y documentación generada durante el proyecto es propiedad de RiBuzz AI. El desarrollador no puede reutilizar prompts o configuraciones específicas del producto en otros proyectos sin autorización por escrito.

# 12. Cronograma sugerido

Duración total estimada: 3 semanas a tiempo parcial (15–20h/semana). Ajustable según disponibilidad del desarrollador. Las fechas son orientativas; lo que cuenta son los hitos.

## Semana 1 — Setup y primer end-to-end

- Día 1–2: setup (importar workflow, credenciales, env vars, activar webhook).

- Día 3–4: primer end-to-end con un diagnóstico de prueba. Identificar y corregir errores de integración (parsing JSON, columnas BD mal mapeadas, etc.).

- Día 5: validación con 3 diagnósticos reales. Reporte interno de qué prompts necesitan iteración.

- Hito: 3 diagnósticos completos guardados correctamente en Supabase.

## Semana 2 — Iteración de prompts

- Día 6–8: iterar prompts del Agente 1 (Sintetizador) y 2A–2D (Scorers). Objetivo: scores estables y coherentes.

- Día 9: iterar Agente 3 (Top Fugas) y Agente 4 (Reporter). Foco en tono y claridad.

- Día 10: iterar Agente 5 (Playbook) y Agente 6 (Classifier). Foco en accionabilidad y mensajes específicos al sector.

- Hito: 7 diagnósticos procesados, Quality Reviewer marca ok:true en al menos 5.

## Semana 3 — QA, documentación y handoff

- Día 11–12: hardening del manejo de errores. Inyectar fallos simulados y validar que el job se marca failed correctamente.

- Día 13: agregar sticky notes en n8n. Actualizar docs/agent-prompts.md.

- Día 14: 10 diagnósticos de prueba final. Medir latencias y costos.

- Día 15: sesión de handoff y entrega del reporte final.

- Hito: criterios de aceptación cumplidos y firmados por el cliente.

# 13. Riesgos y consideraciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Anthropic devuelve JSON malformado intermitentemente. | Cada nodo HTTP debe tener un fallback: parsear con regex el primer bloque {...}; si falla, reintentar con ajuste de prompt; si falla 3 veces, marcar el job failed. |
| Rate limits de Anthropic con concurrencia. | Si surge, agregar throttle node entre agentes paralelos o subir el tier de la cuenta. |
| n8n queda colgado si el contenedor se reinicia mid-flow. | El backend de la app debe detectar jobs en 'running' por más de 5 minutos y permitir re-disparar. Esto se construye en la app, no en n8n, pero el desarrollador debe validar el contrato. |
| Cambios al esquema Supabase rompen el workflow. | Las migraciones están versionadas. Antes de cambiar una columna, el desarrollador revisa qué nodos n8n la usan y los actualiza. |
| Calidad de las respuestas del usuario es muy mala (basura entra → basura sale). | Aceptable. is_unknown=true es un mecanismo válido. El score máximo 2 en is_unknown protege de outputs inflados. |
| Costos Anthropic se disparan con muchos diagnósticos paralelos. | Monitorear con un dashboard simple (cuenta de Anthropic). Si pasa USD 50/mes en pruebas, parar y ajustar. |

## 13.1 Lo que no debe romperse

Hay invariantes que el desarrollador debe preservar — modificarlos rompe la app:

- Nombres exactos de las 14 columnas de scores (problema, solucion, icp, etc.). El frontend espera esos campos.

- La estructura de top_fugas como array de objetos con keys variable, prioridad, diagnostico, recomendacion.

- La estructura de plan_30_dias como objeto con keys semana_1, semana_2, semana_3, semana_4.

- El status del workflow al final debe ser 'completed' para que el frontend redirija a /results.

- El opening_message del lead debe quedar SOLO en la tabla leads (que el usuario no ve por RLS). Nunca exponerlo a /results.

# 14. Artefactos provistos por el cliente

El cliente entrega al inicio del proyecto:

- Acceso al repositorio Git con todo el código del MVP (Next.js + migraciones SQL + workflow JSON base + esta documentación).

- supabase/migrations/*.sql (4 archivos): esquema completo de la BD.

- n8n/ribuzz-multi-agent-workflow.json: workflow inicial con los 8 agentes definidos.

- n8n/SETUP.md: guía paso a paso para la configuración inicial (válida como onboarding).

- docs/agent-prompts.md: los 7 system prompts con schemas de input/output.

- RiBuzz_AI_Proyecto_Completo_v2.docx: blueprint original con las 32 preguntas, rúbricas y fórmulas (referencia secundaria).

- Credenciales y accesos según sección 9.1.

- 10 diagnósticos reales (anonimizados) para pruebas de validación.

# 15. Contactos

| Rol | Nombre | Contacto |
| --- | --- | --- |
| CEO / Product Owner | José David Barrientos | jose@ribuzz.co · WhatsApp |
| Validación funcional | José David Barrientos | Mismo |
| Soporte técnico de la app | (por definir) | (por definir) |

## Aprobación del documento

Este documento es la versión 1.0 del alcance. Cualquier cambio significativo (agregar agentes, cambiar el contrato del webhook, modificar criterios de aceptación) requiere una versión 1.1 firmada por ambas partes.

Firma cliente:                                                          Firma desarrollador:

José David Barrientos                                                  ____________________

CEO RiBuzz AI                                                                Fecha: